PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

(TRABAJO INDIVIDUAL — SCRUM ADAPTADO)

CodeFix Express

Planificación de sprints, cronograma y riesgos para un aprendiz trabajando en solitario

| Versión del documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Agosto de 2026 |
| Basado en | CodeFix Express — ERS v1.0 y DDS v1.0 |
| Metodología | Scrum adaptado a trabajo individual — sprints de 2 semanas |
| Responsable del proyecto | 1 aprendiz (todos los roles) |
| Días de trabajo | Martes, viernes y sábado |
| Dedicación estimada | ≈12 horas/semana (≈4 horas por día trabajado) |
| Duración total estimada | 12 semanas (~3 meses): Sprint 0 + 5 sprints, 6 días de trabajo por sprint |
| Estado | Base de planificación para el inicio del Sprint 0 |

IMPORTANTE —CodeFix Express es desarrollado por un único aprendiz, que asume todos los roles, con disponibilidad fija los días martes, viernes y sábado (~4 horas por día, ~12 horas por semana). El alcance funcional (ERS v1.0) y la arquitectura (DDS v1.0) no cambian; lo que cambia es la organización del tiempo y del trabajo.

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Objetivo del plan	3

1.3 Modalidad de trabajo	3

1.4 Alcance del proyecto (versión 1.0)	3

1.5 Documentos relacionados	4

2. Metodología de trabajo	5

2.1 Marco de trabajo: Scrum personal	5

2.2 Calendario fijo de trabajo	5

2.3 Ceremonias adaptadas	5

2.4 Responsabilidades del aprendiz	5

3. Estructura de descomposición del trabajo (WBS)	7

4. Cronograma de sprints	8

4.1 Vista de días de trabajo por sprint	8

5. Estimación de esfuerzo	11

5.1 Estimación por paquete de trabajo (WBS)	11

6. Gestión de riesgos	13

7. Herramientas de trabajo	14

8. Definición de terminado (Definition of Done)	15

Anexos	16

Anexo A — Glosario	16

Anexo B — Supuestos del plan	16

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

El presente Plan de Trabajo define cómo el aprendiz organizará, en sprints Scrum adaptados a trabajo individual, el desarrollo de la primera versión de CodeFix Express. Establece el cronograma según los días de trabajo disponibles, la descomposición del trabajo (WBS), la estimación de esfuerzo en horas, la gestión de riesgos propios de un proyecto de una sola persona y los criterios de aceptación (Definition of Done) que guiarán la ejecución.

## 1.2 Objetivo del plan

Traducir el alcance funcional definido en el ERS v1.0 (20 requisitos funcionales) y el diseño técnico del DDS v1.0 en un cronograma ejecutable de 12 semanas, ajustado a una disponibilidad real de 3 días fijos por semana (martes, viernes y sábado) y aproximadamente 4 horas por día, con hitos verificables al final de cada sprint.

## 1.3 Modalidad de trabajo

A diferencia de un proyecto de equipo, CodeFix Express es desarrollado por un único aprendiz, quien asume de forma simultánea los roles que normalmente se distribuyen entre varias personas:

- Gestión del proyecto: prioriza el backlog, planifica cada sprint y hace seguimiento de su propio avance.

- Desarrollo backend: implementa la API REST, el esquema de Prisma y la lógica de negocio.

- Desarrollo frontend: implementa la interfaz en React.

- Diseño UX y aseguramiento de calidad: define los flujos de usuario y prueba cada incremento entregado.

Esta modalidad implica ajustes importantes frente a un plan de equipo: no hay ceremonias con otras personas (daily stand-up, revisión de código entre pares), el ritmo de desarrollo es menor, y la ausencia del aprendiz en un día de trabajo no puede cubrirse con otro integrante. Estos ajustes se reflejan en las secciones 2, 6 y 8 de este documento.

## 1.4 Alcance del proyecto (versión 1.0)

Este plan cubre exclusivamente el desarrollo de la versión 1.0 de CodeFix Express, correspondiente al alcance cerrado en el ERS v1.0:

- Registro de negocio (tenant) y autenticación con JWT.

- Gestión de usuarios internos y roles (Administrador, Vendedor/Cajero, Contador).

- Gestión de productos, categorías e inventario (entradas, salidas, ajustes, alertas de stock).

- Gestión de clientes.

- Facturación interna (creación y anulación), con cálculo de IVA y descuento automático de stock.

- Historial, búsqueda y filtros de facturas, productos y clientes.

- Reportes de ventas, inventario e ingresos.

- Panel administrativo por negocio.

Backlog explícitamente fuera de este plan (versión 2.0, sin cronograma asignado aún):

- Facturación electrónica DIAN (CUFE, resolución, validación fiscal).

- Pasarelas de pago electrónico reales.

- Nómina, contabilidad completa o declaraciones tributarias.

- Aplicación móvil nativa.

## 1.5 Documentos relacionados

- CodeFix Express — ERS v1.0 (requisitos funcionales y no funcionales).

- CodeFix Express — DDS v1.0 (arquitectura, modelo de datos, API, componentes).

# 2. Metodología de trabajo

## 2.1 Marco de trabajo: Scrum personal

El proyecto se ejecutará bajo una adaptación de Scrum para trabajo individual ("Personal Scrum"), conservando sprints de dos semanas y un backlog priorizado, pero sin ceremonias que requieran a otras personas. Cada sprint entrega un incremento funcional verificable del sistema, priorizado según el valor para el usuario y las dependencias técnicas identificadas en el DDS.

## 2.2 Calendario fijo de trabajo

El aprendiz dedica al proyecto los días martes, viernes y sábado de cada semana, con una disponibilidad aproximada de 4 horas por día (≈12 horas por semana). Cada sprint de dos semanas comprende, por lo tanto, 6 días de trabajo y un presupuesto de aproximadamente 24 horas.

| Día | Dedicación | Uso habitual de la sesión |
| --- | --- | --- |
| Martes | ≈4 h | Inicio de la semana de trabajo: revisión del backlog del sprint y desarrollo. |
| Viernes | ≈4 h | Continuación del desarrollo de las historias en curso. |
| Sábado | ≈4 h | Cierre de la semana: desarrollo, pruebas y, en la segunda semana de cada sprint, cierre del sprint. |

## 2.3 Ceremonias adaptadas

| Ceremonia | Momento | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Planificación del sprint | Primer martes del sprint | Seleccionar y estimar las historias del backlog a desarrollar en las dos semanas, con base en el cronograma (Sección 4). |
| Bitácora de sesión | Al inicio y cierre de cada día de trabajo | Registro breve (5–10 min) de lo planeado, lo completado y los bloqueos, en reemplazo del daily stand-up de equipo. Sustituye la sincronización que en un equipo se haría de forma verbal. |
| Revisión del sprint | Último sábado del sprint | Verificación del incremento entregado contra los criterios de aceptación del ERS v1.0 (autoevaluación funcional). |
| Retrospectiva personal | Último sábado del sprint, tras la revisión | Reflexión breve sobre qué funcionó, qué no, y ajustes al ritmo de trabajo o a la estimación para el siguiente sprint. |

No se contemplan ceremonias de coordinación entre roles (no aplica revisión de código entre pares ni reparto de tareas), ya que todas las funciones del proyecto son ejecutadas por la misma persona.

## 2.4 Responsabilidades del aprendiz

Al no existir distribución de roles entre personas, se listan las responsabilidades que el aprendiz asume de forma integrada en cada sesión de trabajo:

| Frente de trabajo | Actividades bajo responsabilidad del aprendiz |
| --- | --- |
| Gestión del proyecto | Priorizar el backlog, planificar cada sprint, llevar la bitácora y ajustar el cronograma si es necesario. |
| Backend | Implementar la API REST (Node.js/Express), el esquema de Prisma y las migraciones sobre MySQL, conforme al DDS. |
| Frontend | Implementar la SPA en React: componentes, enrutamiento y consumo de la API. |
| UX / Diseño | Definir los flujos de pantalla y la experiencia de las vistas clave (facturación, inventario, reportes). |
| QA / Pruebas | Probar cada historia contra sus criterios de aceptación antes de darla por terminada (Sección 8). |

# 3. Estructura de descomposición del trabajo (WBS)

| # | Paquete de trabajo | Incluye |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del proyecto | Planificación de sprints, bitácora de sesiones, seguimiento de riesgos, documentación (ERS, DDS, Plan de trabajo). |
| 2 | Infraestructura y configuración | Repositorio, entornos (desarrollo/pruebas), inicialización de Prisma y migraciones, scaffolding de React y Express. |
| 3 | Módulo de autenticación y negocio | Registro de negocio (tenant), login con JWT, gestión de usuarios internos y roles, middleware de autenticación/autorización/tenant. |
| 4 | Módulo de productos e inventario | CRUD de productos y categorías, movimientos de inventario, alertas de stock mínimo. |
| 5 | Módulo de clientes y facturación | CRUD de clientes, creación de facturas con cálculo de IVA, descuento de stock transaccional, anulación de facturas. |
| 6 | Módulo de historial, búsqueda y panel | Historial de ventas/inventario, búsqueda y filtros, panel administrativo con indicadores. |
| 7 | Módulo de reportes | Reporte de ventas, reporte de inventario, reporte de ingresos. |
| 8 | Aseguramiento de calidad | Pruebas funcionales y de aceptación por historia de usuario, validación de requisitos no funcionales críticos (aislamiento multi-tenant, transacciones). |
| 9 | Despliegue y cierre | Despliegue del entorno de demostración, revisión final de documentación, entrega del proyecto. |

# 4. Cronograma de sprints

El proyecto se organiza en un Sprint 0 de preparación seguido de 5 sprints de desarrollo, cada uno de dos semanas (6 días de trabajo: martes, viernes y sábado × 2), para un total de 12 semanas (~3 meses) y 36 días de trabajo efectivo.

| Sprint | Fechas relativas | Objetivo del sprint | RF cubiertos | Entregable / incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semanas 1–2 | Preparación técnica | — | Repositorio configurado; entornos dev/pruebas; esquema Prisma inicial y migraciones; scaffolding de React y Express desplegable. |
| Sprint 1 | Semanas 3–4 | Autenticación y negocio | RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-019, RF-020 | Registro de negocio, login/logout con JWT, gestión de usuarios y roles, middleware de autenticación/autorización/tenant funcionando de extremo a extremo. |
| Sprint 2 | Semanas 5–6 | Productos e inventario | RF-005, RF-006, RF-007, RF-008 | CRUD de productos y categorías; registro de movimientos de inventario; alertas de stock mínimo visibles en el panel. |
| Sprint 3 | Semanas 7–8 | Clientes y facturación | RF-009, RF-010, RF-011 | CRUD de clientes; creación de facturas con cálculo automático de IVA y descuento transaccional de stock. |
| Sprint 4 | Semanas 9–10 | Anulación, historial y panel | RF-012, RF-013, RF-014, RF-015 | Anulación de facturas con reversión de stock; historial y búsqueda de facturas/productos/clientes; panel administrativo con indicadores. |
| Sprint 5 | Semanas 11–12 | Reportes, QA y cierre | RF-016, RF-017, RF-018 | Reportes de ventas, inventario e ingresos; pruebas de aceptación integrales; validación de RNF críticos; despliegue de demostración. |

Nota sobre el orden: los sprints siguen las dependencias técnicas del DDS — el módulo de autenticación y el aislamiento multi-tenant (Sprint 1) son prerrequisito de todos los módulos posteriores, ya que cada endpoint depende del middleware de tenant y de roles definido en esa etapa. Dado el ritmo de 3 días de trabajo por semana, no se planifican dos módulos grandes en paralelo dentro de un mismo sprint.

## 4.1 Vista de días de trabajo por sprint

| Sprint | Día | Actividad principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semana 1 — Martes | Planificación del sprint + inicio de desarrollo. |
| Sprint 0 | Semana 1 — Viernes | Desarrollo. |
| Sprint 0 | Semana 1 — Sábado | Desarrollo + bitácora de cierre de semana. |
| Sprint 0 | Semana 2 — Martes | Desarrollo. |
| Sprint 0 | Semana 2 — Viernes | Desarrollo + pruebas de las historias del sprint. |
| Sprint 0 | Semana 2 — Sábado | Cierre: Revisión del sprint + Retrospectiva personal. |
| Sprint 1 | Semana 1 — Martes | Planificación del sprint + inicio de desarrollo. |
| Sprint 1 | Semana 1 — Viernes | Desarrollo. |
| Sprint 1 | Semana 1 — Sábado | Desarrollo + bitácora de cierre de semana. |
| Sprint 1 | Semana 2 — Martes | Desarrollo. |
| Sprint 1 | Semana 2 — Viernes | Desarrollo + pruebas de las historias del sprint. |
| Sprint 1 | Semana 2 — Sábado | Cierre: Revisión del sprint + Retrospectiva personal. |
| Sprint 2 | Semana 1 — Martes | Planificación del sprint + inicio de desarrollo. |
| Sprint 2 | Semana 1 — Viernes | Desarrollo. |
| Sprint 2 | Semana 1 — Sábado | Desarrollo + bitácora de cierre de semana. |
| Sprint 2 | Semana 2 — Martes | Desarrollo. |
| Sprint 2 | Semana 2 — Viernes | Desarrollo + pruebas de las historias del sprint. |
| Sprint 2 | Semana 2 — Sábado | Cierre: Revisión del sprint + Retrospectiva personal. |
| Sprint 3 | Semana 1 — Martes | Planificación del sprint + inicio de desarrollo. |
| Sprint 3 | Semana 1 — Viernes | Desarrollo. |
| Sprint 3 | Semana 1 — Sábado | Desarrollo + bitácora de cierre de semana. |
| Sprint 3 | Semana 2 — Martes | Desarrollo. |
| Sprint 3 | Semana 2 — Viernes | Desarrollo + pruebas de las historias del sprint. |
| Sprint 3 | Semana 2 — Sábado | Cierre: Revisión del sprint + Retrospectiva personal. |
| Sprint 4 | Semana 1 — Martes | Planificación del sprint + inicio de desarrollo. |
| Sprint 4 | Semana 1 — Viernes | Desarrollo. |
| Sprint 4 | Semana 1 — Sábado | Desarrollo + bitácora de cierre de semana. |
| Sprint 4 | Semana 2 — Martes | Desarrollo. |
| Sprint 4 | Semana 2 — Viernes | Desarrollo + pruebas de las historias del sprint. |
| Sprint 4 | Semana 2 — Sábado | Cierre: Revisión del sprint + Retrospectiva personal. |
| Sprint 5 | Semana 1 — Martes | Planificación del sprint + inicio de desarrollo. |
| Sprint 5 | Semana 1 — Viernes | Desarrollo. |
| Sprint 5 | Semana 1 — Sábado | Desarrollo + bitácora de cierre de semana. |
| Sprint 5 | Semana 2 — Martes | Desarrollo. |
| Sprint 5 | Semana 2 — Viernes | Desarrollo + pruebas de las historias del sprint. |
| Sprint 5 | Semana 2 — Sábado | Cierre: Revisión del sprint + Retrospectiva personal. |

# 5. Estimación de esfuerzo

Al ser un proyecto individual, la estimación se expresa en horas totales del aprendiz por sprint, calculadas a partir del calendario fijo de trabajo (martes, viernes y sábado, ≈4 horas por día): 6 días de trabajo y ≈24 horas por sprint de dos semanas.

| Sprint | Horas estimadas | Frente de trabajo principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 24 | Infraestructura, configuración de entornos y scaffolding. |
| Sprint 1 | 24 | Autenticación, registro de negocio y aislamiento multi-tenant. |
| Sprint 2 | 24 | Productos, categorías e inventario. |
| Sprint 3 | 24 | Clientes y facturación (módulo más sensible: cálculo de impuestos y transacciones). |
| Sprint 4 | 24 | Anulación de facturas, historial, búsqueda y panel administrativo. |
| Sprint 5 | 24 | Reportes, pruebas de aceptación integrales y despliegue de demostración. |
| Total | 144 | — |

Este presupuesto de 144 horas totales (frente a las ~602 horas-persona del plan original de equipo) refleja que un solo aprendiz, a un ritmo de 3 días de trabajo por semana, cubre el mismo alcance funcional en el mismo calendario de 12 semanas, pero con menor margen para imprevistos: cualquier día de trabajo perdido reduce directamente el presupuesto disponible del sprint (ver Sección 6).

## 5.1 Estimación por paquete de trabajo (WBS)

| Paquete de trabajo | Horas estimadas | Distribución |
| --- | --- | --- |
| 1. Gestión del proyecto | 16 | Distribuido a lo largo de los 6 sprints (planificación, bitácora, documentación). |
| 2. Infraestructura y configuración | 20 | Concentrado en el Sprint 0. |
| 3. Autenticación y negocio | 20 | Concentrado en el Sprint 1. |
| 4. Productos e inventario | 20 | Concentrado en el Sprint 2. |
| 5. Clientes y facturación | 22 | Concentrado en el Sprint 3. |
| 6. Historial, búsqueda y panel | 18 | Concentrado en el Sprint 4. |
| 7. Reportes | 12 | Concentrado en el Sprint 5. |
| 8. Aseguramiento de calidad | 12 | Distribuido, con pico en el Sprint 5. |
| 9. Despliegue y cierre | 4 | Al final del Sprint 5. |
| Total | 144 | — |

Nota: dado que el mismo aprendiz cubre backend, frontend, UX y pruebas, las horas de cada paquete de trabajo ya incluyen las cuatro actividades combinadas (por ejemplo, las 20 horas del Sprint 1 cubren tanto el desarrollo de los endpoints de autenticación como las pantallas de login/registro y sus pruebas), sin necesidad de desglosarlas por rol.

# 6. Gestión de riesgos

Matriz de riesgos identificados para un proyecto individual con calendario fijo de 3 días por semana, con probabilidad e impacto calificados como Alta/Media/Baja.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ausencia en un día de trabajo fijo (enfermedad, imprevisto) | Media | Alta | Sin respaldo de otra persona, cada día perdido equivale a ≈4 horas (~17% del sprint). Mitigación: recuperar horas en el siguiente día disponible cuando sea posible, o recortar primero las tareas de menor prioridad del sprint (Sección 4). |
| Sobrecarga por asumir todos los roles (gestión, backend, frontend, UX, QA) | Alta | Media | Alternar frentes de trabajo dentro de una misma sesión para evitar fatiga; priorizar siempre backend/lógica crítica en las sesiones de mayor energía (martes) y dejar pruebas/documentación para el cierre de semana (sábado). |
| Fuga de datos entre negocios (fallo de aislamiento multi-tenant) sin revisión de código por un tercero | Media | Alta | Checklist explícito de autorevisión antes de cerrar cada historia relacionada con acceso a datos (verificar tenantId en cada consulta, DDS Sección 5.3); pruebas manuales dirigidas al aislamiento en el Sprint 1 y de regresión en el Sprint 5. |
| Bloqueo técnico sin apoyo inmediato de un equipo | Media | Media | Tiempo de investigación ya incluido dentro de la estimación de cada sprint; documentación técnica del DDS como referencia; registrar el bloqueo en la bitácora para consulta con el docente/asesor en la siguiente sesión disponible. |
| Retraso acumulado por el menor margen de horas frente a un equipo | Media | Alta | Alcance de cada sprint ajustado estrictamente al presupuesto de 24 horas (Sección 5); backlog de mejoras opcionales que se recorta primero ante cualquier atraso, sin afectar los RF obligatorios del ERS. |
| Pérdida de continuidad o motivación en un proyecto largo en solitario | Baja | Media | Bitácora de avance visible al cierre de cada semana; hitos claros y demostrables al final de cada sprint (Sección 4). |
| Retraso frente a la fecha de entrega académica | Media | Alta | Cronograma con Sprint 0 de preparación y Sprint 5 con margen para QA y cierre; comparación de avance real vs. planificado en cada retrospectiva personal. |
| Pérdida de código o falta de trazabilidad de cambios | Baja | Alta | Control de versiones con Git/GitHub y commits frecuentes al cierre de cada sesión de trabajo. |

# 7. Herramientas de trabajo

Al no existir coordinación con otras personas, las herramientas se orientan a la organización personal y la trazabilidad del avance:

| Área | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Control de versiones | GitHub | Repositorio del código fuente; commits frecuentes al cierre de cada sesión de trabajo. |
| Gestión del backlog | GitHub Projects (tablero personal) | Backlog, Sprint actual, En progreso, En pruebas, Hecho. |
| Bitácora de avance | Documento personal (Markdown en el repositorio, carpeta /docs/bitacora) | Registro breve por sesión: lo planeado, lo completado y los bloqueos (sustituye el daily stand-up de equipo). |
| Documentación técnica | Repositorio del proyecto (carpeta /docs) | ERS, DDS, este Plan de Trabajo y notas de Revisión/Retrospectiva de cada sprint. |

# 8. Definición de terminado (Definition of Done)

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple todos los siguientes criterios:

- El código está confirmado (commit) en el repositorio, con un mensaje que referencia el requisito funcional correspondiente.

- La funcionalidad cumple los criterios de aceptación del requisito funcional correspondiente (ERS v1.0, Sección 3.1).

- Se aplicó el checklist de autorevisión: toda operación sobre datos filtra correctamente por tenantId (verificado explícitamente para endpoints nuevos).

- Las validaciones de entrada existen tanto en el frontend como en el backend (RNF-006).

- La funcionalidad fue probada manualmente por el propio aprendiz contra el criterio de aceptación, en una sesión distinta a la de implementación cuando sea posible (para revisar con una mirada más fresca).

- No introduce errores de consola ni advertencias bloqueantes en el frontend.

- Quedó registrada en la bitácora de la sesión correspondiente.

# Anexos

## Anexo A — Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Sprint | Periodo fijo de dos semanas (6 días de trabajo) en el que se entrega un incremento funcional. |
| Backlog | Lista priorizada de historias de usuario pendientes de desarrollar. |
| Historia de usuario | Unidad de trabajo que describe una funcionalidad desde la perspectiva del usuario, derivada de un RF del ERS. |
| Bitácora | Registro personal breve del trabajo realizado en cada sesión, en reemplazo del daily stand-up de un equipo. |
| Definition of Done | Conjunto de criterios que debe cumplir una historia para considerarse terminada (Sección 8). |

## Anexo B — Supuestos del plan

- El aprendiz mantiene disponibilidad estable los días martes, viernes y sábado durante todo el proyecto (~4 horas por día).

- No se cuenta con apoyo de otras personas para desarrollo o revisión de código; cualquier retroalimentación externa (docente/asesor) ocurre en sesiones puntuales fuera de este calendario.

- El alcance definido en el ERS v1.0 no cambia durante los Sprints 1 a 5; cualquier ajuste se documenta como una nueva versión del ERS y se replanifica.

- El entorno de despliegue de pruebas está disponible desde el inicio del Sprint 0.

Conclusión: este Plan de Trabajo organiza el desarrollo individual de CodeFix Express v1.0 en un Sprint 0 de preparación y 5 sprints de desarrollo (12 semanas, 36 días de trabajo), cubriendo los 20 requisitos funcionales del ERS v1.0 conforme a la arquitectura del DDS v1.0, con un presupuesto estimado de 144 horas de trabajo del aprendiz, riesgos propios del trabajo individual identificados y mitigados, y criterios claros de terminado para cada historia de usuario.